## BASE DATA (wajib update)
NO | KONTRAK | NOMOR DOKUMEN & NO. KONTRAK | JENIS PEKERJAAN | AREA PEKERJAAN | SUB AREA PEKERJAAN | CONCATE PEKERJAAN | PRIORITY | START | PLAN END | ACTUAL END | % COMPLETE | STATUS | Project Start | Days to Start | Complete | Incomplete | Slippage | Plan Days | SISA DURASI KONTRAK | BOBOT
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURGENERAL | HIGH | 2024-05-07 | 2025-03-09 | 9/28/25 | 75.34% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 0 | 320 | 105 | 25 | 425 | -34 | 4
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEMBERSIHAN LAHAN | PEMBERSIHAN LAHAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEMBERSIHAN LAHAN | LOW | 2024-05-07 | 08/25/24 | 7/28/24 |  | Selesai | 2024-05-07 | 0 | - | 51 | -28 | 51 | 0 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURLAND GRADING GALIAN & BUANGAN | HIGH | 2024-11-08 | 2025-12-01 | 9/28/25 | 78.78% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 37 | 121 | 33 | 259 | 154 | -268 | 2
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | LOW | 09/30/24 | 2025-09-02 | 9/28/25 | 0% | Tunda | 2024-05-07 | 87 | - | 132 | 231 | 132 | -240 | 1
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | LOW | 2025-10-03 | 2025-08-04 | 9/28/25 | 12.46% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 248 | 4 | 25 | 173 | 29 | -182 | 2
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | MEDIUM | 2025-07-04 | 2025-04-05 | 9/28/25 | 35.59% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 276 | 10 | 17 | 147 | 27 | -156 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | LOW | 2025-05-05 | 2025-01-06 | 9/28/25 | 19.87% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 304 | 5 | 22 | 119 | 27 | -128 | 6
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PAGAR PANEL | PAGAR PANEL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPAGAR PANEL | MEDIUM | 08/26/24 | 2025-04-05 | 9/28/25 | 51.64% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 52 | 130 | 121 | 147 | 251 | -156 | 2
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | SEA WATER INTAKE | SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSEA WATER INTAKE | MEDIUM | 09/23/24 | 12/22/24 | 9/28/25 | 45.72% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 80 | 41 | 49 | 280 | 90 | -289 | 1
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | POND (12 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOND (12 unit) | LOW | 07/22/24 | 06/22/25 | 9/28/25 | 10.89% | Terlambat | 2024-05-07 | 17 | 36 | 299 | 98 | 335 | -107 | 33
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | NURSERY POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURNURSERY POND (4 unit) | LOW | 12/16/24 | 06/22/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 164 | - | 188 | 98 | 188 | -107 | 2
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | SKIMER POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSKIMER POND (4 unit) | LOW | 10/21/24 | 02/16/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 108 | - | 118 | 224 | 118 | -233 | 1
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURCONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | LOW | 2025-10-02 | 04/13/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | - | 62 | 168 | 62 | -177 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTUROPERATOR HOUSE (2 unit) | LOW | 2025-10-02 | 04/20/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | - | 69 | 161 | 69 | -170 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURIPAL | MEDIUM | 07/22/24 | 2025-11-05 | 9/28/25 | 43.85% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 17 | 128 | 165 | 140 | 293 | -149 | 1
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 04/28/25 | 2025-11-05 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 297 | - | 13 | 140 | 13 | -149 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURDEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | HIGH | 2024-11-11 | 2025-09-02 | 9/28/25 | 99.97% | Selesai | 2024-05-07 | 129 | 90 | 0 | 231 | 90 | 0 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUPMP ROOM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPUPMP ROOM SWI | HIGH | 01/13/25 | 2025-09-02 | 9/28/25 | 99.85% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 192 | 27 | 0 | 231 | 27 | -240 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE & WEEKLY TANK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOWER HOUSE & WEEKLY TANK | LOW | 10/21/24 | 2025-04-05 | 9/28/25 | 19.84% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 108 | 39 | 156 | 147 | 195 | -156 | 2
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | PLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | LOW | 12/16/24 | 06/15/25 | 9/28/25 | 12.9% | Terlambat | 2024-05-07 | 164 | 23 | 158 | 105 | 181 | -114 | 8
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | TANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURTANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | LOW | 05/26/25 | 06/15/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 325 | - | 20 | 105 | 20 | -114 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | LOW | 02/24/25 | 04/20/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 234 | - | 55 | 161 | 55 | -170 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTUROPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | LOW | 12/23/24 | 04/13/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 171 | - | 111 | 168 | 111 | -177 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPOWER HOUSE | LOW | 01/20/25 | 06/15/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 199 | - | 146 | 105 | 146 | -114 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-12-05 | 06/22/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 311 | - | 41 | 98 | 41 | -107 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURDEEPWELL PUMP ROOM | MEDIUM | 08/26/24 | 01/26/25 | 9/28/25 | 57.74% | Terlambat | 2024-05-07 | 52 | 88 | 65 | 245 | 153 | -254 | 0
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE SWI | MEDIUM | 2025-03-02 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 41.1% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 213 | 14 | 20 | 203 | 34 | -212 | 0
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL | LOW | 01/13/25 | 06/29/25 | 9/28/25 | 4.78% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 192 | 8 | 159 | 91 | 167 | -100 | 3
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALRESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | LOW | 03/17/25 | 2025-03-08 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 255 | - | 139 | 56 | 139 | -65 | 0
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | LOW | 02/24/25 | 04/27/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 234 | - | 62 | 154 | 62 | -163 | 0
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALOPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | LOW | 02/17/25 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 227 | - | 20 | 203 | 20 | -212 | 0
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DEEP WELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALDEEP WELL PUMP ROOM | LOW | 10/14/24 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 6.11% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 101 | 9 | 137 | 203 | 146 | -212 | 0
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOWER HOUSE | LOW | 12/23/24 | 01/26/25 | 9/28/25 | 10.56% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 171 | 4 | 30 | 245 | 34 | -254 | 2
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | GENERAL AREA POND | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL AREA POND | LOW | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 9/28/25 | 21.91% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | 20 | 70 | 140 | 90 | -149 | 1
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | POND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | LOW | 12/16/24 | 2025-10-08 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 164 | - | 237 | 49 | 237 | -58 | 3
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | AIR BERSIH | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALAIR BERSIH | HIGH | 2024-08-07 | 2025-10-08 | 9/28/25 | 84.6% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 3 | 337 | 61 | 49 | 398 | -58 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | SEA WATER | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSEA WATER | MEDIUM | 2025-07-04 | 2025-04-05 | 9/28/25 | 33.68% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 276 | 9 | 18 | 147 | 27 | -156 | 1
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | GALIAN & TIMBUNAN PIPA | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIMBUNAN PIPA | LOW | 2025-07-04 | 04/20/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 276 | - | 13 | 161 | 13 | -170 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | POWE HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPOWE HOUSE | LOW | 2025-07-04 | 06/23/25 | 9/28/25 | 0.45% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 276 | 0 | 77 | 97 | 77 | -106 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTRE ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESEARCH CENTRE ROOM | LOW | 2025-07-04 | 06/22/25 | 9/28/25 | 8.15% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 276 | 6 | 70 | 98 | 76 | -107 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALIPAL | MEDIUM | 2024-09-09 | 04/27/25 | 9/28/25 | 44.58% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 66 | 103 | 127 | 154 | 230 | -163 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESERVOIR SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESERVOIR SEA WATER INTAKE | MEDIUM | 2025-10-02 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 43.74% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | 12 | 15 | 203 | 27 | -212 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | NURSERY POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALNURSERY POND (4 UNIT) | MEDIUM | 12/16/24 | 06/22/25 | 9/28/25 | 31.92% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 164 | 60 | 128 | 98 | 188 | -107 | 1
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | MAIN POND (12 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALMAIN POND (12 UNIT) | MEDIUM | 2024-08-07 | 2025-08-06 | 9/28/25 | 50.74% | Dalam Proses | 2024-05-07 | 3 | 170 | 165 | 112 | 335 | -121 | 19
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | PROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | LOW | 01/13/25 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 7.68% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 192 | 4 | 51 | 203 | 55 | -212 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | SKIMMER POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSKIMMER POND (4 UNIT) | MEDIUM | 01/13/25 | 2025-09-02 | 9/28/25 | 44.63% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 192 | 12 | 15 | 231 | 27 | -240 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | CONTROL ROOM (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALCONTROL ROOM (4 UNIT) | LOW | 2025-10-02 | 04/27/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | - | 76 | 154 | 76 | -163 | 2
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALOPERATOR HOUSE (2 UNIT) | LOW | 2025-07-04 | 06/15/25 | 9/28/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 276 | - | 69 | 105 | 69 | -114 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | GALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | LOW | 2025-05-05 | 06/29/25 | 9/28/25 | 7.27% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 304 | 4 | 51 | 91 | 55 | -100 | 0
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | OFFSHORE AREA | TRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALTRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | LOW | 2025-10-02 | 2025-09-03 | 9/28/25 | 0.98% | Belum Mulai | 2024-05-07 | 220 | 0 | 27 | 203 | 27 | -212 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGENERAL | MEDIUM | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 58.09% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | 247 | 179 | -21 | 426 | 6 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 11 | 426 | - | -21 | 426 | 0 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 04/15/25 | 2025-08-06 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 257 | 54 | - | 105 | 54 | 0 | 7
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURLABORATORIUM | HIGH | 04/15/25 | 07/27/25 | 9/21/25 | 85.97% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 257 | 89 | 14 | 56 | 103 | -72 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 05/25/25 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 277 | 20 | - | 119 | 20 | 0 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 05/25/25 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 277 | 20 | - | 119 | 20 | 0 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD TOWER | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD TOWER | MEDIUM | 04/21/25 | 06/15/25 | 9/21/25 | 29.82% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 263 | 16 | 39 | 98 | 55 | -114 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURKANTIN | HIGH | 04/21/25 | 07/20/25 | 9/21/25 | 99.27% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 263 | 89 | 1 | 63 | 90 | -79 | 2
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFAMILY STAFF HOUSE | MEDIUM | 04/21/25 | 08/24/25 | 9/21/25 | 25.73% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 263 | 32 | 93 | 28 | 125 | -44 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWORKSHOP | HIGH | 04/28/25 | 07/27/25 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 270 | 90 | - | 56 | 90 | 0 | 6
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMOSQUE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPUMP HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 07/13/25 | 9/21/25 | 85.83% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 277 | 59 | 10 | 70 | 69 | -86 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 04/28/25 | 08/17/25 | 9/21/25 | 98.79% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 270 | 110 | 1 | 35 | 111 | -51 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY MALE | LOW | 10/28/24 | 2025-10-08 | 9/21/25 | 17.52% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 88 | 50 | 236 | 42 | 286 | -58 | 4
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGAZEBOO | HIGH | 2025-02-06 | 06/22/25 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 305 | 20 | - | 91 | 20 | 0 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGARDU HUB | LOW | 04/15/25 | 05/17/25 | 9/21/25 | 12.41% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 257 | 4 | 28 | 127 | 32 | -143 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWEIGHT HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 07/13/25 | 9/21/25 | 91.18% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 277 | 63 | 6 | 70 | 69 | -86 | 6
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTUROFFICE | HIGH | 04/15/25 | 07/20/25 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 257 | 96 | - | 63 | 96 | 0 | 3
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURTPS | HIGH | 2025-05-05 | 2025-10-08 | 9/21/25 | 87.05% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 277 | 84 | 13 | 42 | 97 | -58 | 1
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMAIN GATE | LOW | 04/28/25 | 08/22/25 | 9/21/25 | 0.85% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 270 | 1 | 115 | 30 | 116 | -46 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 07/13/25 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 335 | 70 | 335 | -86 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURVVIP HOUSE | LOW | 04/15/25 | 08/31/25 | 9/21/25 | 13.28% | Terlambat | 2024-01-08 | 257 | 18 | 120 | 21 | 138 | -37 | 7
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURLABORATORIUM | HIGH | 07/21/25 | 08/24/25 | 9/21/25 | 72.03% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 354 | 24 | 10 | 28 | 34 | -44 | 2
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 05/19/25 | 2025-06-06 | 9/21/25 | 84.15% | Terlambat | 2024-01-08 | 291 | 15 | 3 | 107 | 18 | -123 | 3
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY MALE | LOW | 06/30/25 | 2025-07-09 | 9/21/25 | 14.46% | Terlambat | 2024-01-08 | 333 | 10 | 59 | 14 | 69 | -30 | 7
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURKANTIN | HIGH | 06/16/25 | 08/17/25 | 9/21/25 | 81.53% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 319 | 51 | 11 | 35 | 62 | -51 | 2
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWORKSHOP | HIGH | 06/23/25 | 2024-10-08 | 9/21/25 | 91.21% | Terlambat | 2024-01-08 | 326 | -289 | -28 | 407 | -317 | -423 | 2
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-07-07 | 09/30/25 | 9/21/25 | 7.58% | Terlambat | 2024-01-08 | 340 | 6 | 79 | -9 | 85 | -7 | 2
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMOSQUE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTUROFFICE | HIGH | 06/16/25 | 2025-03-08 | 9/21/25 | 87.19% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 319 | 42 | 6 | 49 | 48 | -65 | 4
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWEIGHT HOUSE | HIGH | 2025-09-06 | 07/27/25 | 9/21/25 | 87.16% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 312 | 42 | 6 | 56 | 48 | -72 | 1
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO (BY VENDOR) | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGAZEBOO (BY VENDOR) | LOW | 06/23/25 | 2025-06-07 | 9/21/25 | 0% | Terlambat | 2024-01-08 | 326 | - | 13 | 77 | 13 | -93 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE | HIGH | 05/19/25 | 07/27/25 | 9/21/25 | 86.22% | Terlambat | 2024-01-08 | 291 | 59 | 10 | 56 | 69 | -72 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 2025-07-07 | 05/31/25 | 9/21/25 | 72.28% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 340 | -27 | -10 | 113 | -37 | -129 | 2
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 11 | 426 | - | -21 | 426 | 0 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURTPS | MEDIUM | 06/30/25 | 08/31/25 | 9/21/25 | 55.71% | Terlambat | 2024-01-08 | 333 | 35 | 27 | 21 | 62 | -37 | 1
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMAIN GATE | LOW | 06/16/25 | 07/20/25 | 9/21/25 | 0.68% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 319 | 0 | 34 | 63 | 34 | -79 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGARDU HUB | LOW | 2025-02-06 | 07/13/25 | 9/21/25 | 8.12% | Terlambat | 2024-01-08 | 305 | 3 | 38 | 70 | 41 | -86 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURVVIP HOUSE | LOW | 07/28/25 | 09/30/25 | 9/21/25 | 9.85% | Terlambat | 2024-01-08 | 361 | 6 | 58 | -9 | 64 | -7 | 7
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALLABORATORIUM | LOW | 07/28/25 | 2025-07-09 | 9/21/25 | 15.54% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 361 | 6 | 35 | 14 | 41 | -30 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Terlambat | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-07-07 | 07/27/25 | 9/21/25 | 6.99% | Terlambat | 2024-01-08 | 340 | 1 | 19 | 56 | 20 | -72 | 1
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALKANTIN | MEDIUM | 07/14/25 | 2025-03-08 | 9/21/25 | 30.08% | Terlambat | 2024-01-08 | 347 | 6 | 14 | 49 | 20 | -65 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 07/28/25 | 08/17/25 | 9/21/25 | 18.66% | Terlambat | 2024-01-08 | 361 | 4 | 16 | 35 | 20 | -51 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALMOSQUE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALOFFICE | MEDIUM | 06/23/25 | 2025-06-07 | 9/21/25 | 34.83% | Terlambat | 2024-01-08 | 326 | 5 | 8 | 77 | 13 | -93 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 07/14/25 | 07/20/25 | 9/21/25 | 43.1% | Terlambat | 2024-01-08 | 347 | 3 | 3 | 63 | 6 | -79 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 1 | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Terlambat | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER POND AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER POND AREA | LOW | 05/26/25 | 2025-08-06 | 9/21/25 | 8.48% | Terlambat | 2024-01-08 | 298 | 1 | 12 | 105 | 13 | -121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER FACILITY AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER FACILITY AREA | LOW | 05/26/25 | 2025-08-06 | 9/21/25 | 8.48% | Terlambat | 2024-01-08 | 298 | 1 | 12 | 105 | 13 | -121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-04-08 | 08/24/25 | 9/21/25 | 23.98% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 368 | 5 | 15 | 28 | 20 | -44 | 1
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALVVIP HOUSE | MEDIUM | 2025-01-09 | 09/21/25 | 9/21/25 | 44.91% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 396 | 9 | 11 | 0 | 20 | -16 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALKANTIN | MEDIUM | 08/25/25 | 09/14/25 | 9/21/25 | 48.92% | Terlambat | 2024-01-08 | 389 | 10 | 10 | 7 | 20 | -23 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALLABORATORIUM | HIGH | 2025-01-09 | 09/30/25 | 9/21/25 | 60.95% | Terlambat | 2024-01-08 | 396 | 18 | 11 | -9 | 29 | -7 | 2
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALOFFICE | MEDIUM | 2025-07-07 | 07/20/25 | 9/21/25 | 59.1% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 340 | 8 | 5 | 63 | 13 | -79 | 2
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALMOSQUE | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Dalam Proses | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 100% | Selesai | 2024-01-08 | 11 | 426 | - | -21 | 426 | 0 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-12-08 | 2025-12-10 | 9/21/25 | 0% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 11 | - | 426 | -21 | 426 | 6 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWORKSHOP | MEDIUM | 2025-11-08 | 08/31/25 | 9/21/25 | 56.56% | Terlambat | 2024-01-08 | 375 | 11 | 9 | 21 | 20 | -37 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFEED WAREHOUSE | MEDIUM | 2025-07-07 | 07/27/25 | 9/21/25 | 56.91% | Terlambat | 2024-01-08 | 340 | 11 | 9 | 56 | 20 | -72 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-01-09 | 09/30/25 | 9/21/25 | 0% | Terlambat | 2024-01-08 | 396 | - | 29 | -9 | 29 | -7 | 2
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWEIGHT HOUSE | MEDIUM | 06/16/25 | 06/29/25 | 9/21/25 | 52.31% | Terlambat | 2024-01-08 | 319 | 7 | 6 | 84 | 13 | -100 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGAZEBOO | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-03-08 | 9/21/25 | 30% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 340 | 8 | 19 | 49 | 27 | -65 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 09/22/25 | 09/30/25 | 9/21/25 | 0% | Terlambat | 2024-01-08 | 417 | - | 8 | -9 | 8 | -7 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 2025-01-09 | 08/24/25 | 9/21/25 | 51.34% | Terlambat | 2024-01-08 | 396 | -4 | -4 | 28 | -8 | -44 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPUMP HOUSE | MEDIUM | 07/28/25 | 08/24/25 | 9/21/25 | 51.61% | Terlambat | 2024-01-08 | 361 | 14 | 13 | 28 | 27 | -44 | 1
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGARDU HUB | MEDIUM | 06/30/25 | 07/13/25 | 9/21/25 | 30% | Belum Mulai | 2024-01-08 | 333 | 4 | 9 | 70 | 13 | -86 | 0